## Task Manday
Project Planner : SBC
No. | Revise | ACTIVITY | Start | End | UAT Date | Target Date (Close SIR) | On Prod | Target Date | Next task | Scope | Response By | PLAN | ACTUAL | PERCENT | Status | Remark | Oct | [30 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-02
No. | [11 empty] | Manday | Manday | COMPLETE |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Task 1 Initial Project | [9 empty] | #VALUE! | 11 | #VALUE! | bar: Oct 24
1.1 | 1 | Requirement | 1/17/2017 | 1/20/2017 |  |  |  |  | 1.2 | SA | Fon | #VALUE! | 2 | #VALUE! | On Process |  | Oct 20: 1; Oct 24: x; Oct 27: 1; Oct 28: w; Oct 31: w; Nov 1: w; Nov 2: w; Nov 3: w; Nov 4: w; Nov 7: w; Nov 8: w; Nov 9: w; Nov 10: w; Nov 11: w; Nov 14: w; Nov 15: w; Nov 16: w; Nov 17: w; Nov 18: w; Nov 21: w; Nov 22: w; Nov 23: w; Nov 24: w; Nov 25: w; Nov 28: w; Nov 29: w; Nov 30: w; Dec 12: x; 2017-01-01 2: x; 2017-01-01 3: x
1.2 | 1 | Flow, State Machine | 1/19/2017 | 1/19/2017 |  |  |  |  | 1.3, 1.4 | SA | Fon | #VALUE! | 2 | #VALUE! | On Process | bar: Oct 1 to Oct 21; Oct 24 to 2017-02-02 28
1.3 | 1 | T3 spec (30%) | 1/23/2017 | 1/25/2017 |  |  |  |  | 2.1 | SA | Fon | #VALUE! | 4 | #VALUE! | - | bar: Oct 1 to Oct 28; Oct 31 to 2017-02-02 28
1.4 | 1 | prove of concept (POC) | 1/19/2017 | 1/25/2017 |  |  |  |  | 2.1, 2.4 | DEV | Gun / Pong | #VALUE! | 3 | #VALUE! | - | bar: Oct 1 to 2017-02-02 28
1.2 | 2 | Flow, State Machine | 1/24/2017 | 1/25/2017 |  |  |  |  | 1.3, 1.4 | SA | Fon | #VALUE! | 2 | #VALUE! | On Process | bar: Oct 21; Oct 24 to Oct 25; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
1.3 | 2 | T3 spec (30%) | 1/26/2017 | 1/27/2017 |  |  |  |  | 2.1 | SA | Fon | #VALUE! | 4 | #VALUE! | - | bar: Oct 24; Oct 26 to Oct 28; Oct 31 to Nov 1; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
1.4 | 2 | prove of concept (POC) | 1/19/2017 | 1/25/2017 |  |  |  |  | 2.1, 2.4 | DEV | Gun / Pong | #VALUE! | 3 | #VALUE! | - | bar: Oct 24; Oct 31 to Nov 2; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
|  | Task 2 Imprement | [9 empty] | #VALUE! | 0 | 0%
2.1 | 1 | T3 spec(70%) | 1/30/2017 | 2/3/2017 |  |  |  |  | 2.2, 2.5, 2.6 | SA | Fon | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.2 | 1 | SA Review T3 to QA | 2/2/2017 | 2/2/2017 | [10 empty] | -
2.3 | 1 | Initial T6 document and make test case (30%) [Mainflow] | 2/3/2017 | 2/8/2017 |  |  |  |  | 2.3 | QA | Gun / Pong | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.4 | 1 | Make script Yes Flow (30%) [Mainflow] | 2/9/2017 | 2/10/2017 |  |  |  |  | 3.1 | QA | Gun / Pong | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.5 | 1 | Coding structure (10%) | 1/26/2017 | 2/1/2017 |  |  |  |  | 2.5 | DEV | Gun / Pong | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.6 | 1 | Coding business logic (60%) | 2/2/2017 | 2/17/2017 |  |  |  |  | 2.7 | DEV | Gun / Pong | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.7 | 1 | T3 spec(80%) | [6 empty] | 2.7, 2.8 | SA | Fon | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.8 | 1 | Coding verify message and error (80%) | [6 empty] | 2.9 | DEV | Gun / Pong | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.9 | 1 | T3 spec(100%) | [6 empty] | 2.9, 2.10, 3.8 | SA | Fon | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.10 | 1 | Coding logs (90%) | [6 empty] | 3.3, 3.5, 3.7 | DEV | Gun / Pong | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
2.11 | 1 | Load test Description and review document | [6 empty] | 3.5 | SA, DEV | Gun / Pong | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
| 1 | Task 3 SQA | [6 empty] | 3.2 |  |  | #VALUE! | 0 | 0%
3.4 | 1 | Test functional (Yes flow) [success and fail] | 2/14/2017 | 2/21/2017 |  |  |  |  | 3.5 | QA |  | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.1 | 1 | Make test case(100%) | 2/14/2017 | 2/15/2017 |  |  |  |  | 3.2 | QA |  | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.2 | 1 | Make script Yes+No (100%) | [6 empty] | 3.3 | QA |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.3 | 1 | Check format log & Test Business Logic | 2/20/2017 | 2/21/2017 |  |  |  |  | 3.4 | QA |  | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.5 | 1 | Load Test (Mock up) | [6 empty] | 4.2 | TS |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.6 | 1 | Test functional (No flow) [verify message and error] | 3/1/2017 | 3/3/2017 |  |  |  |  | 3.6 | QA |  | #VALUE! | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.7 | 1 | Source code (100%) | [6 empty] | 4.1 | DEV | Pare | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.8 | 1 | Operation Manual Documents | [6 empty] | - | SA | Tee | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.9 | 1 | Get result | [6 empty] | 3.7 | QA |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.10 | 1 | Test Minos | [6 empty] | 3.8 | QA |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
3.11 | 1 | T6 Document (Test matrix, ...) | [6 empty] | 3.9 | QA |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
|  | Task 4 Load Test | [9 empty] | 0 | 0 | 0%
4.1 | 1 | T4 Document | [6 empty] | - | DEV | Pare | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
4.2 | 1 | Load Test (Tune performance test) | [6 empty] | 4.3 | TS |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
4.3 | 1 | Load Test (Stability test) | [6 empty] | 4.4 | TS |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
4.4 | 1 | T7 Document | [6 empty] | 4.5 | TS |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
4.5 | 1 | Review Load test result | [6 empty] | - | TS |  | 0 | 0 | 0% | - | bar: Oct 24; Dec 12; 2017-01-01 2 to 2017-01-01 3
Formulas:
PLAN = NETWORKDAYS([Start],[End],Holiday!C4:C30)
PLAN = NETWORKDAYS([Start],[End],Holiday!C4:[ACTIVITY, row below])
Note on C16: TuM: อยู่ที่ Interface ว่าได้เมื่อไหร่
Note on C19: Entro-SOM: verify message (M, O) Stat, alarm
Note on C21: Entro-SOM: log detail, summary

## Stakeholder
Stakeholder Register
Definition
Project Name: SBC |  |  |  |  | Date: 11/1/2016 | [5 empty] | Power | Level
Project Phase: 1.0 | [10 empty] | ตัดสินใจได้ทุกเรื่อง | H
[11 empty] | ตัดสินใจได้บางเรื่อง | M
Name of Stakeholder | Designation | Department | Role in Project | Power | Interest | mail | tel | line id | Office | remark | ให้ข้อมูลได้อย่างเดียว | L
|  |  | PO | [5 empty] | AIS
|  |  | PO | [5 empty] | AIS
|  |  | SA | [5 empty] | AIS
Kittisak S. (ป็อบ) |  |  | PM |  |  | kittisak.s@entronica.co.th | 098-258-4345 |  | Entronica
Daungporn C. (ฝน) |  |  | SA | [5 empty] | Entronica |  | Interest | Level
|  |  | DEV | [5 empty] | Entronica |  | มีส่วนร่วมเยอะ | H
|  |  | QA | [5 empty] | Entronica |  | มีส่วนร่วมปานกลาง | M
|  |  | TS | [5 empty] | Entronica |  | มีส่วนร่วมน้อย | L

## Change Log
History Change
Project : SBC
No. | New Requirement | Impact | Process (by Team) | Date | Additional days | Additional Mandays | Assign By (AIS) | Approved by (AIS) | Responsibility (Entronica) | Remark
1 | [5 empty] | 9 | P'เป้ |  | P'ป๊อบ
2
3 | [5 empty] | 6 | P'เป้ |  | Pare
4 | [5 empty] | 4 | Ping (TC) |  | Pare
5 | [5 empty] | 2 |  |  | Pare
6 | [5 empty] | 10 | P'เฟิน (equinox) |  | Pare
7 | [5 empty] | 4 hr. |  |  | Pare

## Holiday
Month | Date
November
December
January